## Hoja1
NO. | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO _PROGRAMA _PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
190 | 2023 | 1 | AGU220202078645 | Proyecto de inversión | 970367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970367.43, modificado:811648.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN EN COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPALEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 74227 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 74227 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN COLONIA PANAMERICANO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN, CALLE URUGUAY LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE G, lon:-102.27109043, lat:22.07598199}} | 44774 | 44863 | 811648.64 | 811648.64 | 811648.64 | 811648.64 | 811648.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 003-017/2022, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1440863.93, importe_modificado:1460735.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
191 | 2023 | 1 | AGU220202078726 | Proyecto de inversión | 322005.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322005.41, modificado:293843.25}} | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL MONTE TRAMO CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ EN LA COLONIA MACARIO J. GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 74731 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 74731 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE DEL MONTE INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ, LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE DEL MONTE ENTR, lon:-102.251459, lat:21.97757165}} | 44774 | 44863 | 293843.25 | 293843.25 | 293843.25 | 293843.25 | 293843.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
192 | 2023 | 1 | AGU220202078743 | Proyecto de inversión | 393083.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393083.98, modificado:358690.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA EN LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 74799 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 74799 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE BENI, lon:-102.29776048, lat:22.03623115}} | 44774 | 44863 | 358690.09 | 358690.09 | 358690.09 | 358690.09 | 358690.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006-008-009-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1630227.96, importe_modificado:1662139.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
193 | 2023 | 1 | AGU220202079124 | Proyecto de inversión | 434098.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434098.65, modificado:379252.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIONARIOS Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA EN EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 76696 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 76696 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE RAFAEL RAMÍREZ INTERIOR SN EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE REVOLUCIONARIOS, CALLE MÉXICO LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE RAFA, lon:-102.19373399, lat:22.05906398}} | 44774 | 44863 | 379252.38 | 379252.38 | 379252.38 | 379252.38 | 379252.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006-008-009-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1630227.96, importe_modificado:1662139.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
194 | 2023 | 1 | AGU220202079159 | Proyecto de inversión | 171417.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171417.76, modificado:169995.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR EN LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 76819 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 76819 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA EL SALERO, 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICARÁ E, lon:-102.25849607, lat:22.03370806}} | 44774 | 44833 | 169995.83 | 169995.83 | 169995.83 | 169995.83 | 169995.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
195 | 2023 | 1 | AGU220202079202 | Proyecto de inversión | 485855.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485855.2, modificado:484930.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LA CONCEPCIÓN EN PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 77005 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de San Francisco de los Romo | 77005 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:302.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE LA CONCEPCIÓN INTERIOR SN RANCHERIA PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y PROLONGACION 24 DE DICIEMBRE, CALLE LA GUAYANA LA OBRA, lon:-102.26812622, lat:21.95532754}} | 44774 | 44863 | 484930.55 | 484930.55 | 484930.55 | 484930.55 | 484930.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 011-012/2022, contratista:ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:880943.66, importe_modificado:909117.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
196 | 2023 | 1 | AGU220202079234 | Proyecto de inversión | 423262.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423262.65, modificado:420900.94}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA GUAYANA EN PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 77150 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de San Francisco de los Romo | 77150 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE LA GUAYANA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y PROLONGACION 24 DE DICIEMBRE, CALLE LA CONCEPCIÓN LA OBRA, lon:-102.26829788, lat:21.95488971}} | 44774 | 44863 | 420900.94 | 420900.94 | 420900.94 | 420900.94 | 420900.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 011-012/2022, contratista:ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:880943.66, importe_modificado:909117.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
198 | 2023 | 1 | AGU220202079443 | Proyecto de inversión | 167241.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167241.1, modificado:121330.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE JACARANDA Y PRIVADA JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 78220 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 78220 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDA Y PRIVADA JAIME NUNO, LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D, lon:-102.14826183, lat:22.03702445}} | 44774 | 44833 | 121330.55 | 121330.55 | 121330.55 | 121330.55 | 121330.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
199 | 2023 | 1 | AGU220202079695 | Proyecto de inversión | 490367.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490367.87, modificado:352255.65}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUATEMALA ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 79013 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 79013 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN COLONIA PANAMERICANO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN, CALLE URUGUAY LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE G, lon:-102.27107921, lat:22.07582021}} | 44774 | 44863 | 352255.65 | 352255.65 | 352255.65 | 352255.65 | 352255.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 003-017/2022, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1440863.93, importe_modificado:1460735.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
200 | 2023 | 1 | AGU220202079727 | Proyecto de inversión | 146412.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146412.41, modificado:121831.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL MONTE ENTRE LA CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 79123 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 79123 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE DEL MONTE INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ, LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE DEL MONTE ENTR, lon:-102.25141072, lat:21.97758657}} | 44774 | 44833 | 121831.5 | 121831.5 | 121831.5 | 121831.5 | 121831.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
201 | 2023 | 1 | AGU220202079771 | Proyecto de inversión | 169212.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169212.33, modificado:159918.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 79427 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 79427 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ LA OBRA S, lon:-102.1479346, lat:22.03691505}} | 44774 | 44833 | 159918.08 | 159918.08 | 159918.08 | 159918.08 | 159918.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
202 | 2023 | 1 | AGU220202079995 | Proyecto de inversión | 1524195.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524195.64, modificado:1524195.64}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 80543 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de San Francisco de los Romo | 80543 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1917.0, meta_modificada:1917.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:128, direccion:CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA EX-VIÑEDOS GUADALUPE, 20358 EX-VIÑEDOS GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS, CALLE VIÑEDOS CARIÑAN LA OBRA SE UBI, lon:-102.27276899, lat:21.95899897}} | 44774 | 44863 | 1511058.12 | 1511058.12 | 1511058.12 | 1511058.12 | 1511058.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 023/2022, contratista:C. I.C. AZAEL JARIB CÓRDOVA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1480014.85, importe_modificado:1524195.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
203 | 2023 | 1 | AGU220202080039 | Proyecto de inversión | 383692.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383692.53, modificado:373547.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 80848 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de San Francisco de los Romo | 80848 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:380.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ LA OBRA S, lon:-102.14799898, lat:22.03692003}} | 44774 | 44833 | 373547.79 | 373547.79 | 373547.79 | 373547.79 | 373547.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 025/2022, contratista:ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:373547.79, importe_modificado:383692.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
204 | 2023 | 1 | AGU220202080046 | Proyecto de inversión | 517563.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517563.61, modificado:504403.87}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 80880 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de San Francisco de los Romo | 80880 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:606.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE RAFAEL RAMÍREZ INTERIOR SN EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE MÉXICO LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE RAF, lon:-102.19371524, lat:22.05905859}} | 44774 | 44863 | 504403.87 | 504403.87 | 504403.87 | 504403.87 | 504403.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006-008-009-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1630227.96, importe_modificado:1662139.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
254 | 2023 | 1 | AGU220302125849 | Proyecto de inversión | 136253.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136253.86, modificado:136159.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 189323 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 189323 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA EL SALERO, 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ EN LA RESERVA ORIENTE SN ENTRE CALLE Y CALLE Y CALLE POSTERIOR EN LA ESCO, lon:-102.2498636, lat:22.03706157}} | 44866 | 44910 | 136159.54 | 136159.54 | 136159.54 | 136159.54 | 136159.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 030/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:607575.36, importe_modificado:607575.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
256 | 2023 | 1 | AGU220302126321 | Proyecto de inversión | 136253.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136253.86, modificado:136249.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOS ARELLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 191505 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 191505 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:117, direccion:CALLE LIBERTAD 24 VEINTI CUATRO INTERIOR SN COLONIA LOS ARELLANO, 20356 ARELLANO [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE LIBERTAD 24 ENTRE LA CALLE Y CALLE Y CALLE POS, lon:-102.19314661, lat:22.05901384}} | 44866 | 44910 | 136249.14 | 136249.14 | 136249.14 | 136249.14 | 136249.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 029/2022, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:908842.09, importe_modificado:908842.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
257 | 2023 | 1 | AGU220302126328 | Proyecto de inversión | 136253.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136253.86, modificado:136249.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 191540 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 191540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE Y CALLE Y CALLE POSTERIOR EN EL TE, lon:-102.17870883, lat:22.06385419}} | 44866 | 44910 | 136249.14 | 136249.14 | 136249.14 | 136249.14 | 136249.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 029/2022, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:908842.09, importe_modificado:908842.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
260 | 2023 | 1 | AGU220302126970 | Proyecto de inversión | 101391.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101391.67, modificado:101388.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOEN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 194481 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 194481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:117, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN EJIDO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20356 ARELLANO [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICARÁ EN LA , lon:-102.19376378, lat:22.0593878}} | 44866 | 44910 | 101388.16 | 101388.16 | 101388.16 | 101388.16 | 101388.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 029/2022, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:908842.09, importe_modificado:908842.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
262 | 2023 | 1 | AGU220302127201 | Proyecto de inversión | 116307.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116307.98, modificado:116227.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 195869 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 195869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON 201 DOSCIENTOS UNO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA EL SALERO, 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO FEMAT Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA,, lon:-102.25994444, lat:22.03522875}} | 44866 | 44910 | 116227.47 | 116227.47 | 116227.47 | 116227.47 | 116227.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 030/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:607575.36, importe_modificado:607575.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
355 | 2023 | 1 | AGU220402177180 | Proyecto de inversión | 119860.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:59930.05, modificado:59930.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59930.05, modificado:59930.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CHICALOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 327226 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 327226 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE AGUASCALIENTES INTERIOR SN PARAJE ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE AGUASCALIENTES SIN NÚMERO ENTR, lon:-102.25110705, lat:22.01136847}} | 44887 | 44925 | 119860.1 | 119860.1 | 119860.1 | 119860.1 | 119860.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 035/2022, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:256095.11, importe_modificado:256095.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
356 | 2023 | 1 | AGU220402177225 | Proyecto de inversión | 136253.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:68126.93, modificado:68126.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68126.93, modificado:68126.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHICALOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 327364 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 327364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 131 CIENTO TREINTA Y UNO INTERIOR SN PARAJE ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE ZACATECAS, LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALL, lon:-102.25454564, lat:22.01346474}} | 44887 | 44925 | 136253.86 | 136253.86 | 136253.86 | 136253.86 | 136253.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 035/2022, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:256095.11, importe_modificado:256095.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
362 | 2023 | 1 | AGU220402180494 | Proyecto de inversión | 83186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83186.85, modificado:82109.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ EN AMAPOLAS DEL RÍO EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 338146 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 338146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE, lon:-102.14806335, lat:22.03669129}} | 44890 | 44926 | 82109.47 | 82109.47 | 82109.47 | 82109.47 | 82109.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 037-038/2022, contratista:C. Jorge Armando Quezada Sotelo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:144939.85, importe_modificado:144939.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
363 | 2023 | 1 | AGU220402180545 | Proyecto de inversión | 63968.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63968.63, modificado:62830.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE POSTERIOR NINGUNO EN AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. - 338324 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 338324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE BENITO JU, lon:-102.14800434, lat:22.03636062}} | 44890 | 44926 | 62830.38 | 62830.38 | 62830.38 | 62830.38 | 62830.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 037-038/2022, contratista:C. Jorge Armando Quezada Sotelo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:144939.85, importe_modificado:144939.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | ESTATUS | Observaciones (Captura)
33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 28460707 | 28460707 | 8538213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 19715000 | 19715000 | 4928750 | 19715000 | 3935356.2 | 3935356.2 | 3935356.2 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 1716484.05 | 1716484.05 | 429121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 80000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 2020000 | 2020000 | 505000 | 673200 | 673200 | 673200 | 673200 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 100000 | 100000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 399 - Otros servicios generales | 30000 | 30000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 350000 | 350000 | 87500 | 72457.44 | 72457.44 | 72457.44 | 72457.44 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 392 - Impuestos y derechos | 108000 | 108000 | 27000 | 52546 | 52546 | 52546 | 51306 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 382 - Gastos de orden social y cultural | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 359 - Servicios de jardinería y fumigación | 50000 | 50000 | 12500 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1540000 | 1540000 | 385000 | 336422.91 | 336422.91 | 336422.91 | 202859.36 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 80000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 600000 | 600000 | 150000 | 138276.19 | 138276.19 | 138276.19 | 136146.43 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 345 - Seguro de bienes patrimoniales | 543396.95 | 543396.95 | 135850 | 421613.31 | 421613.31 | 421613.31 | 421613.31 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 341 - Servicios financieros y bancarios | 30000 | 30000 | 7500 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 440.8 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 10000 | 10000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 160000 | 160000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 314 - Telefonía tradicional | 85000 | 85000 | 21250 | 15645.03 | 15645.03 | 15645.03 | 15645.03 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 304000 | 304000 | 76000 | 88350 | 88350 | 88350 | 88350 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 40000 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1450000 | 1450000 | 362500 | 324637.89 | 324637.89 | 324637.89 | 199590.19 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 100000 | 100000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 271 - Vestuario y uniformes | 1800000 | 1800000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 5360000 | 5360000 | 1340000 | 1180068.31 | 1180068.31 | 1180068.31 | 791851.13 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 254 - Materiales, accesorios y suministros médicos | 25000 | 25000 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 253 - Medicinas y productos farmacéuticos | 15000 | 15000 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 221 - Productos alimenticios para personas | 145000 | 145000 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 215 - Material impreso e información digital | 20000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 30000 | 30000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 202400 | 202400 | 50600 | 65308 | 65308 | 65308 | 65308 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 159 - Otras prestaciones sociales y económicas | 87000 | 87000 | 21750 | 87000 | 10212 | 10212 | 10212 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 154 - Prestaciones contractuales | 5431100 | 5431100 | 1357775 | 5431100 | 1076551.72 | 1076551.72 | 1076551.72 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 93956.22 | 93956.22 | 93956.22 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 144 - Aportaciones para seguros | 450000 | 450000 | 112500 | 450000 | 0 | 0 | 0 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 143 - Aportaciones al sistema para el retiro | 390000 | 390000 | 97500 | 390000 | 75165.29 | 75165.29 | 75165.29 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 142 - Aportaciones a fondos de vivienda | 350000 | 350000 | 87500 | 350000 | 65769.41 | 65769.41 | 65769.41 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 141 - Aportaciones de seguridad social | 5540000 | 5540000 | 1385000 | 5540000 | 1016990.09 | 1016990.09 | 1016990.09 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 134 - Compensaciones | 1477500 | 1477500 | 369375 | 1477500 | 63860 | 63860 | 63860 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 3871500 | 3871500 | 967875 | 3871500 | 56276.15 | 56276.15 | 56276.15 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados | 89500 | 89500 | 22375 | 89500 | 20388.18 | 20388.18 | 20388.18 | Validado
33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de San Francisco de los Romo |  |  | 1 - Gasto corriente | 121 - Honorarios asimilables a salarios | 1005000 | 1005000 | 251250 | 1005000 | 339668.19 | 339668.19 | 339668.19 | Validado
NO. | Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo
28 | 2023 | 1 | 1 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 178220 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:danielechaveza,fecha:13/04/23}} | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:danielechaveza,fecha:13/04/23}} | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 0 | Otras causas | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 100 | Validado
29 | 2023 | 1 | 1 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 181467 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:danielechaveza,fecha:13/04/23}} | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:danielechaveza,fecha:13/04/23}} | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 0 | Otras causas | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | N/D | Validado
30 | 2023 | 1 | 1 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 182653 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:danielechaveza,fecha:13/04/23}} | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 0 | {just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:danielechaveza,fecha:13/04/23}} | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 0 | Otras causas | Aun no se cargan proyectos en la MIDS | 100 | Validado
54 | 2023 | 1 | 1 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 181721 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 25 |  |  | 25 |  |  | 18.07788 |  |  | 72.31 | Validado
55 | 2023 | 1 | 1 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 182549 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 100 | Validado