## MIR MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES MIR FAIS 2023
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO FISCAL 2023
MUNICIPIO | LOCALIDAD | OBRA | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO | RUBRO | SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO | MODALIDAD DEL PROYECTO | TRIMESTRE EN QUE SE PROGRAMA | META PROGRAMADO AL TRIMESTRE | META ALCANZADO AL TRIMESTRE ACTUAL | AVANCE FÍSICO | PROYECTO CONCLUIDO | TOTAL PROGRAMADO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | DIRECTA | ALCANTARILLADO | RED DE ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED DE ALCANTARILLADO 98.92 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 11 PZA | RED DE ALCANTARILLADO 98.92 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 11 PZA | 100% | SI | 290671.28
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FRACCIONAMIENTO HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | DIRECTA | ALCANTARILLADO | RED DE ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED DE ALCANTARILLADO 193.85 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 32 PZA | RED DE ALCANTARILLADO 193.85 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 32 PZA | 100% | SI | 1201798.83
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | DIRECTA | ALCANTARILLADO | RED DE ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED DE ALCANTARILLADO 96.41 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 13 PZA | RED DE ALCANTARILLADO 96.41 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 13 PZA | 100% | SI | 435412.81
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | DESCARGAS DOMICILIARIA 9 PZA | DESCARGAS DOMICILIARIA 9 PZA | 100% | SI | 78992.1
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | DESCARGAS DOMICILIARIA 16 PZA | DESCARGAS DOMICILIARIA 16 PZA | 100% | SI | 149348.34
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA CONCEPCIÓN | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | DIRECTA | ALCANTARILLADO | RED DE ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED DE ALCANTARILLADO 285.96 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 21 PZA | RED DE ALCANTARILLADO 285.96 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 21 PZA | 100% | SI | 581577.24
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA GUAYANA RANCHO SECO | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | DIRECTA | ALCANTARILLADO | RED DE ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED DE ALCANTARILLADO 160.15 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 21 PZA | RED DE ALCANTARILLADO 160.15 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 21 PZA | 100% | SI | 565000
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | DESCARGAS DOMICILIARIA 22 PZA | DESCARGAS DOMICILIARIA 22 PZA | 100% | SI | 189225.92
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | TOMA DOMICILIARIA 11 PZA | TOMA DOMICILIARIA 11 PZA | 100% | SI | 44201.05
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | TOMA DOMICILIARIA 16 PZA | TOMA DOMICILIARIA 16 PZA | 100% | SI | 45060.46
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | TOMA DOMICILIARIA 9 PZA | TOMA DOMICILIARIA 9 PZA | 100% | SI | 19069.65
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED HIDRÁULICA 102.80 ML Y TOMA DOMICILIARIA 17 PZA | RED HIDRÁULICA 102.80 ML Y TOMA DOMICILIARIA 17 PZA | 100% | SI | 328097.56
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED HIDRÁULICA 116.08 ML Y TOMA DOMICILIARIA 22 PZA | RED HIDRÁULICA 116.08 ML Y TOMA DOMICILIARIA 22 PZA | 100% | SI | 193983.31
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED HIDRÁULICA 98.47 ML Y TOMA DOMICILIARIA 13 PZA | RED HIDRÁULICA 98.47 ML Y TOMA DOMICILIARIA 13 PZA | 100% | SI | 258595.63
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA CONCEPCIÓN | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED HIDRÁULICA 285.96 ML Y TOMA DOMICILIARIA 21 PZA | RED HIDRÁULICA 285.96 ML Y TOMA DOMICILIARIA 21 PZA | 100% | SI | 224809.22
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA GUAYANA RANCHO SECO | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED HIDRÁULICA 160.15 ML Y TOMA DOMICILIARIA 21 PZA | RED HIDRÁULICA 160.15 ML Y TOMA DOMICILIARIA 21 PZA | 100% | SI | 420000
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA ESCONDIDA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | REHABILITACIÓN | SEGUNDO | RED HIDRÁULICA 346.09 ML Y TOMA DOMICILIARIA 37 PZA | RED HIDRÁULICA 346.09 ML Y TOMA DOMICILIARIA 37 PZA | 100% | SI | 600000
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | PAVIMENTO 1,436.33 M2, GUARNICIONES 168.4 M, BANQUETAS 246.3 M2 | PAVIMENTO 1,436.33 M2, GUARNICIONES 168.4 M, BANQUETAS 246.3 M2 | 100% | SI | 1693625.46
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | PAVIMENTO 2,248.20 M2, GUARNICIONES 701.55 M, BANQUETAS 1230.84 M2 | PAVIMENTO 2,248.20 M2, GUARNICIONES 701.55 M, BANQUETAS 1230.84 M2 | 100% | SI | 4602361.68
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | PAVIMENTO 800.31 M2, GUARNICIONES 234.47 M, BANQUETAS 316.53 M2 | PAVIMENTO 800.31 M2, GUARNICIONES 234.47 M, BANQUETAS 316.53 M2 | 100% | SI | 1660036.92
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | PAVIMENTO 456.32 M2, GUARNICIONES 99.2 M, BANQUETAS 124 M2 | PAVIMENTO 456.32 M2, GUARNICIONES 99.2 M, BANQUETAS 124 M2 | 100% | SI | 672369.51
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | PAVIMENTO 952.20 M2, GUARNICIONES 207 M, BANQUETAS 258.75 M2 | PAVIMENTO 952.20 M2, GUARNICIONES 207 M, BANQUETAS 258.75 M2 | 100% | SI | 1312737.76
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | EX VIÑEDOS GUADALUPE | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | PAVIMENTO 1750.25 M2, GUARNICIONES 33.58 M, BANQUETAS 50 M2 | PAVIMENTO 1750.25 M2, GUARNICIONES 33.58 M, BANQUETAS 50 M2 | 100% | SI | 2250416.37
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA CONCEPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDO | PAVIMENTO 2643.30 M2 | PAVIMENTO 2643.30 M2 | 100% | SI | 2828316.56
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | MACARIO J. GÓMEZ | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION | DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | SEGUNDO | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 127 M | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 127 M | 100% | SI | 442011.5
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | MACARIO J. GÓMEZ | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION | DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | SEGUNDO | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 115 M | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 115 M | 100% | SI | 470847.99
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PUERTECITO DE LA VIRGEN | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION | DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | SEGUNDO | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 186 M | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 186 M | 100% | SI | 432608.28
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PUERTECITO DE LA VIRGEN | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION | DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | SEGUNDO | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 170 M | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA 170 M | 100% | SI | 431191.5
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA CONCEPCIÓN | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | DIRECTA | ALCANTARILLADO | RED DE ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | TERCER | RED DE ALCANTARILLADO 171.80 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 9 PZA | RED DE ALCANTARILLADO 171.80 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 9 PZA | 100% | SI | 284693.28
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA CONCEPCIÓN | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | DIRECTA | AGUA POTABLE | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | REHABILITACIÓN | TERCER | RED HIDRÁULICA 171.80 ML Y TOMA DOMICILIARIA 9 PZA | RED HIDRÁULICA 171.80 ML Y TOMA DOMICILIARIA 9 PZA | 100% | SI | 112195.5
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA ESCONDIDA | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | DIRECTA | ALCANTARILLADO | RED DE ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | TERCER | RED DE ALCANTARILLADO 346.09 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 37 PZA | RED DE ALCANTARILLADO 346.09 ML Y DESCARGAS DOMICILIARIA 37 PZA | 100% | SI | 785000
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | LA ESCONDIDA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTO | CONSTRUCCIÓN | TERCER | PAVIMENTO 895.77 M2 | PAVIMENTO 895.77 M2 | 100% | SI | 920441.34
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | VARIAS COMUNIDADES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR | DIRECTA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO | TERCER | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR - 100 ACCIONES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR - 100 ACCIONES | 100% | SI | 582376.84
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | VARIAS COMUNIDADES | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS | DIRECTA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CUARTOS DORMITORIO | CONSTRUCCIÓN | TERCER | CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIO | CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIO | 100% | SI | 2949737.24
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | VARIAS COMUNIDADES | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA | DIRECTA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CUARTO PARA COCINA | CONSTRUCCIÓN | TERCER | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA COCINA | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA COCINA | 100% | SI | 233827.33
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | VARIAS COMUNIDADES | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO | DIRECTA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CUARTO PARA BAÑO | CONSTRUCCIÓN | TERCER | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTO PARA BAÑO | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTO PARA BAÑO | 100% | SI | 1040583.49
[11 empty] | MONTO TOTAL | 29331221.95
[11 empty] | Monto FAISMUN Asignado | 28460707
[11 empty] | Rendimientos Financieros: | 870514.95
[11 empty] | MONTO TOTAL | 29331221.95